Муниципальное учреждение

отдел образования администрации  города Донецка Ростовской области

ПРИКАЗ

24.01.2023                                                                                                  № 22

Об исполнении Плана работы (дорожной карты) по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года и целевых показателей  за сентябрь-декабрь 2022 года

Во исполнение Плана работы (дорожной карты) по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года (далее - дорожная карта) , утвержденной приказом МУ отдела образования администрации г. Донецка от 03.08.2022 №249 проведен анализ исполнения  муниципальными образовательными организациями дорожной карты  по итогам работы за сентябрь-декабрь 2022 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Отметить высокую результативность работы  по исполнению целевого показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательной организации (кружки)» МБОУ СОШ №18 г. Донецка (Горелова О.В.)- 46 %  и МБОУ СОШ №20 г. Донецка (Никонова Е.С.) -45 %  (приложение 1).

2. Отметить положительный результат работы по достижению показателя «Доля  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в УДО и школе от общего кол-ва детей»  педагогических коллективов  МБОУ СОШ №5 г. Донецка (Ихласова А.Н.) -97 %, МБОУ СОШ №1 г. Донецка (Бенцлер С.В.) - 83 %, МБОУ СОШ №13 г. Донецка (Тимошенко Е.А.) -82 %, МБОУ СОШ №3 г. Донецка (Литвинова И.Н.) - 81 % (приложение 1).

Минимальный достижимый  показатель Ростовской области  в 2022 году-80%.  Средний показатель по образовательным организациям- 75 % (на 5 % ниже среднеобластного).

3.Отметить важность и эффективность организации работы по охвату  детей  с ОВЗ и детей-инвалидов программами дополнительного образования МБОУ СОШ  №2 г. Донецк (Фролов Е.В.) -100 %, МБОУ гимназии №12 г. Донецка (Морозова О.В.) -95 %,  МБОУ СОШ №20 г. Донецка (Никонова Е.С.)-89 %, МБОУ СОШ №4 г. Донецка (Садова А.В.) -85 %,  МБУДО спортивной школы №2 г. Донецка -117 чел. (Колтовскова О.И.), МБДОУ детского сада №10 г. Донецка – 81 чел. (Кастрюлина Е.Б.).

4. Отметить работу МБОУ СОШ №3,4,5,12,13,18 по созданию школьных театров, зарегистрированных на Всероссийском портале «Школьный театр».

5.Отметить важность работы  МБОУ СОШ  №18 г. Донецка и МБОУ гимназии №12 г. Донецк по созданию первых в городе кружков технологической направленности (приложение 1).

6. Отметить работу МБДОУ детского сада №10- 218 чел., МБОУ СОШ №18 г. Донецка - 139 чел., МБУДО спортивной школы №2 г. Донецка - 83 чел. по развитию и оказанию платных услуг в области дополнительного образования.

7.Руководителям муниципальных образовательных организаций:

1) Провести анализ  исполнения  мероприятий по  реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года (сентябрь-декабрь 2022 года) (Приложение 2), по итогам которого принять меры, направленные на повышение эффективности работы по направлениям плана реализации. Информацию об исполнении предоставить до 3 апреля 2023 года.

1) до 01.02.2023 г. завершить информационную работу с родителями о функциональных возможностях Навигатора дополнительного образования, актуализировать ссылку  https://portal.ris61edu.ru на главных страницах сайтов образовательных организаций;

2) обеспечить выполнение основных целевых показателей в сфере дополнительного образования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций  в 2023 году  в соответствии с Концепцией. Информацию об исполнении предоставить до 1 мая  2023 года.

3) принять меры по эффективности внесения данных об обучающихся в подсистему «Электронное дополнительное образование» региональной информационной системы  Ростовской области «Образование», максимально сократив количество детей, занимающихся в 2-х и более объединениях в рамках одного учреждения, своевременно проводить отчисление и зачисление обучающихся в систему, актуализацию сведений о педагогах, дополнительных программах и т.д. Информацию об исполнении предоставить до 3 марта  2023 года.

8.  Руководителям МБОУ СОШ №2,3,4,7,13,18,20, гимназии №12 г. Донецка провести детальный анализ охвата  детей дополнительным образованием по классам, разработать комплекс мер, направленный на привлечение обучающихся в  учреждения дополнительного образования, предусмотрев в том числе, мероприятия работы классных руководителей по вовлечению обучающихся в учреждения дополнительного образования с целью достижения показателя охвата детей дополнительным образованием  в 2023 году не  менее 82,4  %. Информацию об исполнении предоставить до 1 сентября  2023 года.

9. Руководителям МБОУ СОШ №1,2,7,20 провести работу по организации школьного театра с 1 сентября 2023 года и получения сертификата регистрации на всероссийском  портале «Школьный театр». Информацию об исполнении предоставить до 1 сентября  2023 года. МБОУ СОШ №1 г. Донецка до 1 марта 2023 года.

10.  Директору МБОУ СОШ №7 г. Донецка (Василенко А.В.) до 01.09.2023 завершить работу по реализации в учреждении  дополнительных образовательных программ, в том числе естественно-научного (Центры «Точка Роста», художественного (школьный театр) направления. Информацию об исполнении предоставить до 1 сентября  2023 года.

11.Руководителям МБОУ СОШ №1,5,7 принять меры по вовлечению  обучающихся  5 – 9 классов, родительской общественности   в экскурсии  по историко-культурной, научно- образовательной, патриотической тематике, предусмотрев маршруты не только внутри муниципального образования «Город Донецк», но и в пределах Ростовской области и других субъектах Российской Федерации. Информацию об исполнении предоставить до 31 мая  2023 года.

12.Руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования:

1) активизировать работу по привлечению детей, не охваченных системой дополнительного образования, в муниципальные учреждения дополнительного образования, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

2)активизировать работу  по развитию новых, востребованных детьми, направлений работы.

Информацию об исполнении предоставить до 1 сентября  2023 года.

13. Руководителям дошкольных образовательных организаций:

1) активизировать работу с родителями по привлечению воспитанников, не охваченных системой дополнительного образования,  в муниципальные учреждения дополнительного образования. Информацию об исполнении предоставить до 1 сентября  2023 года;

2) Руководителям МБДОУ детских садов 1,5,6,7,8,9,11,14,15,17 с учетом имеющихся материально-технических и кадровых возможностей рассмотреть вопрос получения лицензии, на предоставление  услуг по дополнительному образованию детей, принять меры по организации  платных услуг по реализации дополнительных программ  с 1 сентября 2023 года. Информацию об исполнении предоставить до 1 сентября  2023 года.

14. Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий муниципальным

учреждением отделом образования

администрации города Донецка

Ростовской области                                                                     Л.Л. Еремина

С приказом ознакомлены:

| Должность | Ф.И.О. | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель заведующего МУ отделом образования | Капранова Галина Владимировна |  |  |
| Директор МБОУ СОШ № 1 | Бенцлер Светлана Валерьевна |  |  |
| Директор МБОУ СОШ № 2 | Фролов Евгений Валерьевич |  |  |
| Директор МБОУ СОШ № 3 | Литвинова Ирина Николаевна |  |  |
| Директор МБОУ СОШ № 4 | Садова Анжелика Витальевна |  |  |
| Директор МБОУ СОШ № 5 | Ихласова Анна Николаевна |  |  |
| Директор МБОУ СОШ № 7 | Василенко Анна Викторовна |  |  |
| Директор МБОУ гимназия № 12 | Морозова Ольга Викторовна |  |  |
| Директор МБОУ СОШ № 13 | Тимошенко Елена Андреевна |  |  |
| Директор МБОУ СОШ № 18 | Горелова Ольга Викторовна |  |  |
| Директор МБОУ СОШ № 20 | Никонова Елена Сергеевна |  |  |
| Заведующий МБДОУ детским садом №1 г. Донецка | Русинова Елена Владимировна |  |  |
| Заведующий МБДОУ детским садом №2 г. Донецка | Воротилина Инна Геннадьевна |  |  |
| Заведующий МБДОУ детским садом №4 г. Донецка | Бабич Светлана Вениаминовна |  |  |
| Заведующий МБДОУ детским садом №5 г. Донецка | Замятина Татьяна Викторовна |  |  |
| Заведующий МБДОУ детским садом №6 г. Донецка | Изварина Ирина Владимировна |  |  |
| Заведующий МБДОУ детским садом №7 г. Донецка | Семенова Наталья Олеговна |  |  |
| Заведующий МБДОУ детским садом № 8 г. Донецка | Мешкова Галина Васильевна |  |  |
| Заведующий МБДОУ детским садом №9 г. Донецка | Перекатова Светлана Анатольевна |  |  |
| Заведующий МБДОУ детским садом №10 г. Донецка | Кастрюлина Елена Борисовна |  |  |
| Заведующий МБДОУ детским садом №11 г. Донецка | Горелова Ирина Викторовна |  |  |
| Заведующий МБДОУ детским садом №14 г. Донецка | Фатула Любовь Борисовна |  |  |
| Заведующий МБДОУ детским садом №15 г. Донецка | Забирко Оксана Анатольевна |  |  |
| Заведующий МБДОУ детским садом №17г. Донецка | Вершкова Анна Адольфовна |  |  |
| Директор МБУДО ДЮСШ №1 г. Донецка | Суслова Елена Николаевна |  |  |
| Директор МБУДО ДЮСШ №2 г. Донецка | Колтовскова Ольга Ивановна |  |  |
| Директор МБУДО СЮТ г. Донецка | Гусак Елена Валерьевна |  |  |
| Директор МБУДО ДДТ г. Донецка | Гуцу Татьяна Анатольевна |  |  |

Приложение 1

к приказу МУОО

от «24»  января 2023 № 22

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальных  образовательных организациях по итогам 2022 года  (сентябрь-декабрь)

| № пп | Наименование показателя |  | Единица измерения | Сош 1 | Сош 2 | Сош 3 | Сош 4 | Сош 5 | Сош 7 | Гимназия 12 | Сош 13 | Сош 18 | Сош 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательной организации (кружки) |  | процентов | 140/39% | 160/36 | 160/36 | 120/31% | 100/37% | 0 | 240/36 | 100/32 % | 280/46% | 280/45% |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в УДО и школе от общего кол-ва детей |  | процентов | 293/83% | 344/78% | 367/81% | 254/65% | 263/97% | 84/58% | 457/68% | 253/82% | 444/73% | 430/70% |  |
| 3. |  | Кол-во общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. |  | Доля детей, обучающихся в 5 – 9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно- образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах от общей численности | процентов | 0 | 22 | 45 | 28 | 0 | 0 | 36 | 31 | 32 | 24 |  |
| 5. |  | Количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее) | единица | 89 | 245 | 208 | 235 | 146 | 79 | 258 | 174 | 268 | 369 |  |
| 6. |  | Количество детей, принявших участие в открытых онлайн - уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | единица | 96 | 85 | 110 | 388 | 48 | 60 | 116 | 174 | 187 | 280 |  |
| 7. |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий от общего кол-ва детей с ОВЗ и детей инвалидов (нарастающий итог) | процентов | 62 | 100 (15 из 15 детей) | 70 | 86 (6 детей из 7) | 36 | 10 | 95 (21 ребенок из 22) | 40 | 36 | 89 (31 из 35 обуч.) |  |
| 8. |  | Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |
| 9. |  | Кол-во общеобразовательных организаций, на базе которых созданы школьные театры, из них зарегистрированные на портале школьных театров | единица | 1/0 | 0 | 1/1 (2 театра) | 1/1 | 1/1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 |  |
| 10. |  | Кол-во школьных музеев, зарегистрированных на портале школьных музеев Российской Федерации | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение 2

к приказу МУОО

от «24»  января 2023 № 22

Информация Муниципального учреждения отдела  образования администрации города Донецка

об исполнении Плана работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,

I этап (2022 - 2024 годы) в Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители (выделены цветом) | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ | 15.09.2023 |  | минобразование РО, минспорта РО, минкультуры РО, министерство финансов РО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, спорта и культуры | доклад в Минпросвещения России | С 2021 года реализуются дополнительные программы на платной основе: МБДОУ детский сад №10 - 231 чел, с января 2023 года МБОУ СОШ №18-138 детей. МБОУ СОШ №7 г. Донецка в ноябре 2022 года получена лицензия на реализацию дополнительных образовательных программ, с сентября 2023 года планируется работа по реализации программ естественно -научной и художественной направленностей. |
| 5 | Проведение совещаний, семинаров с руководителями государственных и муниципальных учреждений по реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» | 2022 год |  | минспорта РО, минобразование РО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Информационно-аналитические материалы | Проведены совещания с руководителями МБУДО ДЮСШ №1 г. Донецка, МБУДО ДЮСШ №2 г. Донецка, МБУ «РЦО», заседания МО учителей физической культуры по вопросам реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Издано постановление Администрации города Донецка от 11.01.2023 «Об изменении учредительных документов муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Город Донецк». Проводится работа по внесению изменений в Уставы МБУДО ДЮСШ №1 г. Донецка, МБУДО ДЮСШ №2 г. Донецка |
| II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей. |
| 9 | Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования, в том числе на базе СПО - ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ | 15.12.2022, далее - ежегодно |  | минобразование РО, минкультуры РО, ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного образования детей», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | доклад в Минпросвещения России | Увеличено количество обучающихся, охваченных дополнительными программами в муниципальных общеобразовательных организациях на 540 чел.: 2021-2022 уч. год- 1040, 2022-2023 уч. год- 1580 обучающихся. С 2021 года в МБДОУ №10 г. Донецка 231 ребенок охвачен услугами дополнительного образования на платной основе, с января 2023 года – 138 обучающихся МБОУ СОШ №18 г. Донецка охвачены услугами на платной основе. |
| 10 | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 15.12.2022, далее - ежегодно |  | минобразование РО, ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного образования детей», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | доклад в Минпросвещения России | Дополнительными образовательными программами в муниципальных образовательных организациях охвачено 300 обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов- 69,3 % от общего количества детей данной категории. Интересен опыт работы театральной студии МБОУ гимназии №12 г. Донецка «Огоньки», работающей с 2018 года, в которой занимаются 20 обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Цель программы - создание и оптимизация условий для общего и личностного развития детей с особыми образовательными потребностями с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Занятия театральной студии способствуют развитию и стимулированию двигательных, речевых, социальных и коммуникативных навыков, обучающихся посредством сценических методов (миниатюр, театральных постановок). |
| 11 | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей Ростовской области и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-ср | 15.09.2022, далее - ежегодно |  | минобразование РО, ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного образования детей», ГБУ ДО РО «Ступени успеха», ГБУ ДО РО Областной центр технического творчества учащихся, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | доклад в Минпросвещения России | Все реализуемые дополнительные программы обновляются на новый учебный год в соответствии с действующим законодательством. С сентября 2022 года в общеобразовательных организациях реализуется 24 новых программы, в учреждениях дополнительного образования - 9 новых программ. |
| 23 | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория», WorldSkillsRussiaJuniors | 15.12.2022, далее - ежегодно |  | минобразование РО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | доклад в Минпросвещения России | В 10 школах г. Донецка в рамках внеурочной деятельности реализуются программы профориентационной направленности «Билет в будущее» в 5-11классах, всего охвачено 896 чел. В рамках данного проекта проведены следующие мероприятия: «Фестиваль рисунков «Профессия моей мечты» Дискуссия «Я выбираю профессию», Профессиональное тестирование на сайте «Работа в России», Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» Всероссийский Проект открытых онлайн уроков «ПроеКТОрия» реализуется в 10 школах г. Донецка. Открытые уроки проводятся 3-4 раза в месяц. Ежемесячно принимают участие в открытых онлайн уроках обучающиеся 8-9,11классов – 1308 человек. Обучающаяся МБОУ СОШ №20 г. Донецк приняла участие в профориентационном конкурсе «Пиликанчик», заняла призовое место. В рамках проекта WorldSkillsRussiaJuniors 12 обучающихся МБОУ СОШ №4 приняли участие в 1 мероприятии в 2022 году. |
| 24 | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний: проведение экскурсий, мастер-классов для обучающихся, выполнение проектных работ по заказу промышленных высокотехнологичных компаний (ПАО «Роствертол», ОО «КЗ Ростсельмаш», НЭВЗ, ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет (ДГТУ), ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ)/Академия психологии и педагогики, Ростовская региональная организация ВОИР.) | 15.06.2022, далее- ежегодно |  | минобразование РО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ДГТУ, ЮФУ, Ростовская региональная организация ВОИР | доклад в Минпросвещения России | МБОУ гимназия №12 г. Донецка сотрудничает с филиалом Донецкого института Южного Университета. В 2022 году проведено 3 совместных мероприятия, в которых приняли участие 105 обучающихся 9-11х классов. Проведены следующие мероприятия: круглый стол «Кибербезопасность»; Деловая игра «Интеллектуальные производственные технологии и робототехника»; лекция-семинар «Что такое технопарк». Все школы приняли участие в онлайн экскурсиях (ПАО «Роствертол», ОО «КЗ Ростсельмаш», НЭВЗ, ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет (ДГТУ), ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ): количество мероприятий- 26, кол-во обучающихся- 963. |
| 25 | Создание и обеспечение функционирования технологических кружков на базе образовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно |  | минобразование РО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | доклад в Минпросвещения России | В 2 общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ 18, МБОУ гимназия №12) на базе центров «Точка Роста» созданы 3 технологических кружка, с охватом 140 обучающихся. В 9 общеобразовательных организациях реализуются дополнительные программы для 1580 обучающихся (в 2021 году-1040 обучающихся). В ноябре 2022 года получена лицензия на реализацию дополнительных образовательных программ МБОУ СОШ №7 г. Донецка, с сентября 2023 года планируется работа по реализации программ естественно -научной и художественной направленностей. |
| 26 | Расширение сети образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, в том числе в сельской местности и малых городах, включая создание условий для образования детей в области информационных технологий | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно |  | минобразование РО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | доклад в Минпросвещения России |  |
| 27 | Обновление содержания образовательных программ, разработка учебно-методических комплексов и реализация программ по направлениям: Кибербезопасность, Большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение, Квантовые технологии, Финансовые технологии, Аэрокосмические технологии, Интеллектуальные производственные технологии и робототехника, Экологичная ресурсосберегающая энергетика и др. Направление для размещения разработанных УМК на едином национальном портале дополнительного образования детей, ресурсе «научим.рф» и сайте «детивнауке.рф» | 15.09.2022, далее - ежегодно |  | минобразование РО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | доклад в Минпросвещения России | По направлению «Интеллектуальные производственные технологии и робототехника» создана МБОУ СОШ №18 г. Донецка и размещена в ЭДО 1 программа «Робототехника». По направлению «Большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение» разработана 1 программа в МБОУ СОШ №20 г. Донецка. На сайте «детивнауке.рф» и ресурсе «научим.рф» программы не размещены |
| 28 | Проведение мероприятий в соответствии с Календарем и Календарем региональных мероприятий с использованием имеющейся в Ростовской области инфраструктуры: − детские технопарки «Кванториум», в т.ч. мобильные, школьные; − центры образования детей «IT-куб»; − «Дом научной коллаборации»; − региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; − ЦМИТ РО; − площадки предприятий и организаций реального сектора экономики (экскурсии в рамках образовательной и событийной деятельности) и др. | 01.10.2022, далее- ежегодно |  | минобразование РО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ДГТУ, ЮФУ, Ростовская региональная организация ВОИР, ЦМИТ Ростовской области | доклад в Минпросвещения России | В 10 муниципальных общеобразовательных организациях созданы и успешно функционируют Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в 2 школах в 2020 году, 8 – в 2021 году). 3 педагога МБОУ СОШ №13, 18 и гимназии №12 приняли участие в региональном конкурсе: "Лучший урок с использованием высокотехнологичного оборудования в центрах образования " Точка роста". Педагог МБОУ СОШ №18 получил диплом III степени регионального конкурса. |
| 29 | Создание условий для повышения уровня функциональной грамотности и компетентности обучающихся общеобразовательных организаций в технологической сфере | III квартал 2022 года, далее – ежегодно |  | минобразование РО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | доклад в Минпросвещения России | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций с 01.09.2022 осуществляется в рамках внеурочной деятельности. В 2022-2023 учебном году обучающиеся МБОУ СОШ №18 г. Донецка приняли участие в региональной оценке качества образования по модели PISA. Педагоги общеобразовательных организаций города Донецка зарегистрированы на портале РЭШ, обучающиеся проходят созданные учителями работы |
| 30 | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | 15.12.2022, далее - ежегодно |  | минобразование РО, минспорта РО, минкультуры РО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | доклад в Минпросвещения России | В школах города проводятся мониторинги оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Средний показатель по городу составляет 89 %. |
| 33 | Разработка и реализация мер по развитию школьных музеев, деятельность которых интегрирована с воспитательными и образовательными программами образовательных организаций | 15 ноября 2022 года, далее - ежегодно |  | минобразование РО, ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного образования детей», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Доклад в Минпросвещения России | Школьные паспортизированные музеи созданы во всех 10 общеобразовательных организациях-100 %. Все музеи зарегистрированы во Всероссийском перечне (реестре) школьных музеев. Деятельность музеев интегрирована с Рабочей программой воспитания школ. В музеях проходят ежегодные традиционные музейные уроки «День героев Отечества», «День освобождения п. Гундоровского», «День освобождения Ростовской области», «Блокадный хлеб», «Сталинградская битва», «День Великой Победы», «День памяти Гриши Акулова», систематическое пополнение экспонатов «ВОВ» и сбор материалов для новых экспозиций «100 лет СССР», «Граждане РФ, исполнявшие свой долг за пределами Отечества», « СВО» , «Бессмертный полк». Для родителей ежегодного проходят дни открытых дверей. Музеи общеобразовательных организаций принимают активное участие в конкурсах «Лучший музей среди образовательных учреждений», «Лучший музейный экскурсовод» и др. МБОУ СОШ №18 г. Донецка заключила договор о сотрудничестве с «Ровеньковской школой №5 им «Молодой гвардии» ГОУ ЛНР с целью реализации совместных проектов и проведению мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, а также организации экскурсий, онлайн – экскурсий, тематических выставок для обучающихся и их родителей. |
| 34 | Разработка и реализация мер по созданию и развитию школьных спортивных клубов на базе общеобразовательных организаций | январь 2022, далее – ежегодно |  | минобразования РО, ГБУ РО "Региональный модельный центр дополнительного образования детей", муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Доклад в Минпросвещения России | Во всех 10 общеобразовательных организациях созданы и работают 10 школьных спортивных клубов, в которых занимаются 215 детей по направлениям: в 4 школах 80 детей занимаются волейболом; в 2 школах 35 детей занимаются баскетболом; в 1 школе 40 детей охвачено футболом; в 1 школе 20 детей занимаются легкой атлетикой; в 1 школе 20 детей занимаются легкой атлетикой, в 1 школе 20 детей - настольным теннисом, в 1 школе 20 детей -спортивным туризмом. Все ШСК зарегистрированы во Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов. |
| 35 | Разработка и реализация мер по созданию и развитию школьных театров | IV квартал 2022, далее - ежегодно |  | минобразования РО, ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного образования детей», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Доклад в Минпросвещения России | В 7 школах созданы 8 театров (МБОУ СОШ №3 г. Донецка 2 театра) и театральных студий, в которых занимаются 220 детей. 5 театров зарегистрированы во Всероссийском перечне (реестре) школьных театров и имеют сертификаты. |
| 36 | Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен | ежегодно |  | минобразование РО, минспорта РО, минкультуры РО, ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного образования детей», ГБУ ДО РО «Ступени успеха», ГБУ ДО РО Областной центр технического творчества учащихся, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, культуры и спорта, заинтересованные общественные организации РО | доклад в Минпросвещения России | В 2022-2023 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1858 обучающихся общеобразовательных организаций города, в муниципальном этапе – 293 обучающихся, из которых 12 стали победителями, 30 – призерами. Из числа победителей и призером муниципального этапа 13 обучающихся приглашены для участия в региональном этапе олимпиады. В 2022 году в период весенних, летних и осенних каникул было организовано 22 лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, в которых приняли участие 946 детей. Все лагеря реализовывали профильные программы. В олимпиаде Южного федерального университета по английскому языку «SFEDU-English» приняло участие 8 обучающихся муниципального образования «Город Донецк». 76 обучающихся муниципального образования «Город Донецк» приняли участие в олимпиаде по профориентации «Я выбираю будущее», проводимой в рамках регионального проекта «Олимпиада по профориентации», в региональном этапе -5 обучающихся. Обучающиеся МБОУ СОШ №4 г. Донецка и обучающиеся МБОУ СОШ №18 г. Донецка (159 человек) приняли участие в открытом онлайн уроке по предпринимательству, который проводился Ростовским государственным экономическим университетом. Также обучающиеся муниципального образования «Город Донецк» принимают участие в Уроках занятости. По состоянию на сегодняшний день проведено 39 уроков, из них 9 - в онлайн-режиме (989 человек). |
| 37 | Проведение региональных этапов федеральных мероприятий туристско-краеведческой направленности: Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», Региональный этап Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутики Российской Федерации среди обучающихся, региональный слет юных туристов | ежегодно |  | минобразование РО, ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного образования детей», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, заинтересованные общественные организации РО | доклад в Минпросвещения России | В 2022 году МБУ ДО ДДТ г. Донецка проведен городской конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». Количество участников -11 человек. Победитель — 1 человек, призеры — 6 человек. На региональном этапе принял участие 1 человек, который стал победителем заочного регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ " Отечество" в номинации земляки (1 человек). |
| 38 | Проведение региональных этапов федеральных мероприятий естественнонаучной направленности: Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса, Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», Региональный этап Всероссийской олимпиады научно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос», Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат», Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» | ежегодно |  | минобразование РО, ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного образования детей», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, заинтересованные общественные организации РО | доклад в Минпросвещения России | 1 обучающийся МБОУ СОШ №13 г. Донецка - победитель регионального этапа I всероссийской олимпиады по естественнонаучной грамотности и 1 призер федерального этапа всероссийской олимпиады по естественнонаучной грамотности. Обучающиеся муниципального образования г. Донецк принимали участие в детском экологическом форуме «Зеленая планета». |
| 39 | Проведение региональных этапов федеральных мероприятий физкультурно-спортивной направленности: Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов, Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», Региональный этап Всероссийской заочной акции «Спорт – Альтернатива Пагубным Привычкам» | ежегодно |  | минобразование РО, ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного образования детей», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, заинтересованные общественные организации РО | доклад в Минпросвещения России | Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» муниципальный этап - 118 участников, региональный этап- 7 участников. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»: муниципальный этап – 64 участника. Всероссийская заочная акция «Спорт – Альтернатива Пагубным Привычкам» 227 участников. |
| 48 | Размещение в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 15.12.2022, далее - ежегодно |  | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования и спорта, минобразование РО, минспорта РО | доклад в Минпросвещения России | Дополнительные образовательные программы реализуются в 15 образовательных организациях: в 9 общеобразовательных, в 2 дошкольных образовательных организациях и в 4 учреждениях дополнительного образования. В подсистему «Электронное дополнительное образование» региональной информационной системы «Образование» внесена информация обо всех реализуемых дополнительных образовательных программах (100%). |
| 55 | Развитие сетевого взаимодействия между региональными центрами, работающими по модели ОЦ «Сириус» (с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех») и системой дополнительного образования муниципалитетов, в т.ч. федеральной сетью «Точки роста», «Кванториум», «IT-куб», иные центры дополнительного образования | 2022-2023 годы |  | минобразование, ГБУ ДО РО «Ступени успеха», ГБУ ДО РО Областной центр технического творчества учащихся, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | доклад | 24 обучающихся муниципального образования «Город Донецк» приняли участие в региональном мероприятии ГБУДОРО «Ступени успеха» - проекте «Мобильный тьютор», проходившем в г. Каменск-Шахтинский 28 октября 2022 г. Приняли участие в следующих мероприятиях: Всероссийская Ломоносовская лабораторная работа, Всероссийская экологическая олимпиада, урок генетики. 130 обучающихся г. Донецка приняли участие в школьном туре предметных олимпиад на образовательном портале «Сириус». Осуществляется работа с образовательным фондом «Талант и успех» - 21 человек. |
| 56 | Увеличение числа детей, включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности | 2022-2023 годы |  | минобразование, ГБУ ДО РО «Ступени успеха», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | доклад |  |
| III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 15.12.2022, далее - ежегодно | минобразование РО, муниципальные органы, осуществляющих управление в сфере образования | Информационные отчеты | В 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ №18 г. Донецка реализуется проект «Футбол в школе». Для занятий в декабре 2022 года был получен инвентарь (мячи, форма, фишки и т.д.). |
| IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) | 15.12.2022, далее - ежегодно |  | минобразование РО, минспорта РО, минкультуры РО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, культуры и спорта, заинтересованные общественные организации РО | доклад в Минпросвещения России | Приказ МУОО г. Донецка №249 от 03.08.2022 «Об итогах исполнения целевых показателей в сфере дополнительного образования по итогам 2021-2022 учебного года и принятию дополнительных мер по обеспечению доступности и качества дополнительного образования в 2023 году» |
| 80 | Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | в течение 2022 года |  | минобразование РО, минспорта РО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования и спорта | доклад | В муниципальном образовании «Город Донецк» доля обучающихся 5-11 классов, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей составляет 43% от общего количества обучающихся данной категории. 130 обучающихся муниципального образования г. Донецк приняли участие в школьном туре предметных олимпиад на образовательном портале «Сириус». |
| 81 | Численность детей, участвующих в программах региональных центров, работающих по модели ОЦ «Сириус» (с учетом опыта ОФ «Талант и успех») с применением дистанционных образовательных технологий | в течение 2022 года |  | минобразование РО, минспорта РО, минкультуры РО, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, культуры и спорта | доклад |  |